## INICIO
Fecha de Actualización: | septiembre, 2022
Nota: Se hace de su conocimiento que el presente listado incluye la obra pública concluída o en proceso a la fecha de su publicación, no obstante se informa que en las convocatorias y actas del pleno del ayuntamiento podrá consultar aquellas obras que fueron aprobadas y se encuentran en proceso administrativo para determinar el inicio de su ejecución
Consulta las convocatorias y actas del Pleno del Ayuntamiento en el siguiente enlace: https://www.utei.imembrillos.gob.mx/8_VI_i.html
Obra pública 2022

## ADJ. DIRECTA
OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL AÑO 2022
N° | Nombre y Objeto de la Obra | Modalidad/Tipo de obra | Dimensiones / Medidas | Localización de la obra | No. de Proceso | Recursos | No. de Contrato | Fecha del contrato | Monto s/iva | Monto c/iva |  | Ejecucion |  |  | Empresa Adjudicada/Proveedor | RFC | Representante legal | AVANCE FISICO | Avance financiero (Monto final) | % FINANCIERO
[10 empty] | Asignado | Contratado | Inicia | Dias | Termina
1 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA ANTONIO BRAVO SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO 496 m2 empedrado 200 ml lineales agua y drenaje | ADJUDICACION DIRECTA | 496M2 DE EMEDRADO 200 ML DE LINEA DE AGUA 200 ML DE LINEA DE DRENAJE | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | OP-AD-RMUNICIPAL-01-2022 | RFCF 2022 | OP-AD-RMUNICIPAL-01-2022 | 2022-01-02 | 948275.8621 | 1100000 | 1100000 | 2022-01-03 | 22 | 2022-01-24 | CONCRETO ASFALTO Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CAC080111CR8 | JORGE ALEJANDRO SANCHEZ CONTRERAS | 100% | 1100000 | 100%
2 | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA, ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE 8 DE JULIO ENTRE, JUAREZ Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO 842.93 m2 pintura | ADJUDICACION DIRECTA | 842.93M2 | BUENAVISTA | OP-AD-RMUNICIPAL-02-2022 | RFCF 2022 | OP-AD-RMUNICIPAL-02-2022 | 2022-01-16 | 135000 | 156600 | 156600 | 2022-01-17 | 8 | 2022-01-24 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | UPM1683055A4 | NANCY ROXANA SILVA SOTO | 100% | 156600 | 100%
3 | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA, ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE ANTONIO BRAVO Y PRIVADA ANTONIO BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO 932.70 m2 de pintura | ADJUDICACION DIRECTA | 932.70M2 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | OP-AD-RMUNICIPAL-03-2022 | RFCF 2022 | OP-AD-RMUNICIPAL-03-2022 | 2022-01-16 | 120000 | 139200 | 139200 | 2022-01-17 | 8 | 2022-01-24 | ORGANIZACION SUSTENTABLE FEROSMAY SA DE CV | OSF210309222 | ING. HERNANN EIVILIO HEIKES MENDIOLA | 100% | 139200 | 100%
4 | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA, ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES; ADEMAS DE ARBOLES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA CALLE MORELOS, ENTRE PEDRO MORENO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO 2168.53 m2 pintura | ADJUDICACION DIRECTA | 2198.53M2 | ATEQUIZA | OP-AD-RMUNICIPAL-04-2022 | RFCF 2022 | OP-AD-RMUNICIPAL-04-2022 | 2022-01-30 | 340000 | 394400 | 394400 | 2022-01-31 | 22 | 2022-02-21 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 394400 | 100%
5 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL AGUACATE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO 24m2 concreto | ADJUDICACION DIRECTA | 24M2 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | OP-AD-RMUNICIPAL-07-2022 | RFCF 2022 | OP-AD-RMUNICIPAL-07-2022 | 2022-03-02 | 140000 | 162400 | 162400 | 2022-03-03 | 12 | 2022-03-14 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 162400 | 100%
6 | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA, ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO 1589.15 m2 pintura | ADJUDICACION DIRECTA | 1589.15 M2 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | OP-AD-RMUNICIPAL-08-2022 | RFCF 2022 | OP-AD-RMUNICIPAL-08-2022 | 2022-03-17 | 214809.5 | 249179.02 | 249179.02 | 2022-03-18 | 8 | 2022-03-25 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | UPM1683055A4 | NANCY ROXANA SILVA SOTO | 100% | 249179.2 | 100%
7 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 8 DE JULIO, DE ZARAGOZA A MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 663.60M2 DE EMEDRADO 128 ML DE LINEA DE AGUA 128 ML DE LINEA DE DRENAJE | BUENAVISTA | OP-AD-RMUNICIPAL-12-2022 | RFCF 2022 | OP-AD-RMUNICIPAL-12-2022 | 2022-04-05 | 1806960.1293 | 2096073.75 | 2096073.75 | 2022-04-06 | 31 | 2022-05-06 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 2086073.75 | 99.52%
8 | HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA, PINTURA DE TRAFICO, PINTURA DE ESMALTE, ENJARRES, SUMINISTROS Y COLOCACION DE PASTO Y ARBOLES EN ARRIETES EN LA CALLE 8 DE JULIO Y PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO 1682.52 M2 | ADJUDICACION DIRECTA | 1682.52 | BUENAVISTA | OP‐AD‐RMUNICIPAL‐13‐2022 | RFCF 2022 | OP‐AD‐RMUNICIPAL‐13‐2022 | 2022-04-11 | 224292.6638 | 260179.49 | 260179.49 | 2022-04-12 | 11 | 2022-04-22 | GRUPO IXA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GIG11020QD3 | ARQ. PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE | 100% | 260179.49 | 100%
9 | CONSTRUCCION DEL CANAL PLUVIAL LATERAL A LA CLINICA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO 100 M2 | ADJUDICACION DIRECTA | 100M2 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | OP‐AD‐RMUNICIPAL‐10‐2022 | RFCF 2022 | OP‐AD‐RMUNICIPAL‐10‐2022 | 2022-04-03 | 397157.0086 | 460702.13 | 460702.13 | 2022-04-04 | 9 | 2022-04-12 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 460702.13 | 100%
10 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DE 300 KG CM2 EN LA CALLE OLIVO DOMINICANO INGRESO LATERAL A OLIVOS ENTRE CARRETERA Y CALLE OLIVO MEXICANO, FRACCIONAMIENTO OLIVOS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 1034.34M2 | FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | OP-AD-FAIS-01-2022 | FAIS 2022 | OP-AD-FAIS-01-2022 | 2022-07-22 | 1368614.5172 | 1587592.84 | 1587592.84 | 2022-07-26 | 15 | 2022-08-09 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528L46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 1587592.84 | 100%
11 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DE 300 KG CM2 EN INGRESO A FRACCIONAMIENTO OLIVOS 2 DE CARRETERA A CALLE OLIVO DANES EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS 2, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | ADJUDICACION DIRECTA | 918.13M2 | FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS II, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | OP-AD-FAIS-02-2022 | FAIS 2023 | OP-AD-FAIS-02-2022 | 2022-07-29 | 1363793.1034 | 1582000 | 1582000 | 2022-08-02 | 15 | 2022-08-16 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V. | CCE030124TIA | JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 1582000 | 100%
Formulas:
Termina = [Ejecucion]+[Dias]-1
INICIO

## CONCURSO-INVITACIÓN-LICITACIÓN
OBRAS POR CONCURSO, INVITACIÓN O LICITACIÓN DEL AÑO 2022
N° | Objeto de la Obra | Caracteristicas de la obra | Dimensiones/Medidas | Lugar de la obra/Localización | Modalidad/Tipo de obra | No. de Proceso | Recursos | No. de Contrato | Fecha del contrato | Monto s/iva | Monto c/iva |  | Ejecucion |  |  | Empresa Adjudicada/Proveedor | RFC | Representante legal | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | % FINANCIERO | Observaciones
[11 empty] | Asignado | Contratado | Inicia | Dias | Termina
1 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE SAN CARLOS A CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DEL RODEO EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO 200 ml agua y dernaje y 1053 m2 empedrado | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON LINE DE AGUA POTABLE Y DRENAJE MACHUELOS Y BANQUETAS | 1053 M2 DE EMPEDRADO 200ML DE LINEA DE AGUA 200ML DE LINEA DE DRENAJE | EL RODEO | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | OP-CSS-RMUNICIPAL-01-2022 | RFCF 2022 | OP-CSS-RMUNICIPAL-01-2022 | 2022-02-20 | 2552327.8103 | 2960700.26 | 2960700.26 | 2022-02-21 | 45 | 2022-04-06 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V. | CCE030124TIA | JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 2960700.26 | 100%
2 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DEL PUENTE A LUIS MORALES EN LA LOCALIDAD DE LUIS GARCIA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON LINE DE AGUA POTABLE Y DRENAJE MACHUELOS Y BANQUETAS | 1994.62 M2 DE EMPEDRADO 289ML DE LINEA DE AGUA 270ML DE LINEA DE DRENAJE | LUIS GARCIA | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | OP-CSS-RMUNICIPAL-03-2022 | RFCF 2022 | OP-CSS-RMUNICIPAL-03-2022 | 2022-05-15 | 4541530.9828 | 5300000 | 5268175.94 | 2022-05-16 | 90 | 2022-08-13 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 5268175.94 | 100%
3 | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON INTEGRACION DE CALLES LATERALES TRANQUILIZADAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | CONTRUCCION DE PLAZOLETA JARDINERAS KIOSCO Y FUENTE | 1PZA | SANTA ROSA | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | OP-CSS-RMUNICIPAL-02-2022 | RFCF 2022 | OP-CSS-RMUNICIPAL-02-2022 | 2022-05-15 | 5580556.3276 | 6500000 | 6473445.34 | 2022-05-16 | 104 | 2022-08-27 | CONCRETO ASFALTO Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CAC080111CR8 | JORGE ALEJANDRO SANCHEZ CONTRERAS | 100% | 1942033.6 | 100%
4 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DE 300 KG POR CM2 EN LA CALLE RIO SANTIAGO ENTRE LAS CALLES RIO MARABASCO Y RIO JIQUILPAN EN EL FRACCIONAMIENTO LOS SABINOS 1 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 1680M2 | FRACCIONAMIENTO LOS SABINO 1 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | OP-CSS-FAIS-01-2022 | FAIS 2022 | OP-CSS-FAIS-01-2022 | 2022-08-30 | 2232897.0862 | 2590160.62 | 2590160.62 | 2022-08-31 | 18 | 2022-09-17 | CONCRETO ASFALTO Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CAC080111CR8 | JORGE ALEJANDRO SANCHEZ CONTRERAS | 0% | 777048.18 | 30% | Obra en proceso
Formulas:
Termina = [Ejecucion]+[Dias]-1
INICIO

## POR RAMO 33
OBRAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 DEL AÑO 2022
N° | Nombre y Objeto de la Obra | Modalidad/Tipo de obra | Dimensiones / Medidas | Comunidades y Población destinataria | No. de Proceso | Recursos | No. de Contrato | Fecha del contrato | Monto s/iva | Monto c/iva |  | Ejecucion |  |  | Empresa Adjudicada | RFC | Representante legal | AVANCE FISICO | Avance financiero (Monto final) | % Financiero | Observaciones
[10 empty] | Asignado | Contratado | Inicia | Dias | Termina
1 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DE 300 KG CM2 EN LA CALLE OLIVO DOMINICANO INGRESO LATERAL A OLIVOS ENTRE CARRETERA Y CALLE OLIVO MEXICANO, FRACCIONAMIENTO OLIVOS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 1034.34M2 | FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | OP-AD-FAIS-01-2022 | FAIS 2022 | OP-AD-FAIS-01-2022 | 2022-07-22 | 1368614.5172 | 1587592.84 | 1587592.84 | 2022-07-26 | 15 | 2022-08-09 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | GAR120528L46 | ARNULFO AVILA BUENDIA | 100% | 1587592.84 | 100%
2 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DE 300 KG CM2 EN INGRESO A FRACCIONAMIENTO OLIVOS 2 DE CARRETERA A CALLE OLIVO DANES EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS 2, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | ADJUDICACION DIRECTA | 918.13M2 | FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS II, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | OP-AD-FAIS-02-2022 | FAIS 2023 | OP-AD-FAIS-02-2022 | 2022-07-29 | 1363793.1034 | 1582000 | 1582000 | 2022-08-02 | 15 | 2022-08-16 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V. | CCEO30124TIA | ING. JULIO CESAR GARCIA ISORDIA | 100% | 1582000 | 100%
3 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DE 300 KG POR CM2 EN LA CALLE RIO SANTIAGO ENTRE LAS CALLES RIO MARABASCO Y RIO JIQUILPAN EN EL FRACCIONAMIENTO LOS SABINOS 1 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 1680M2 | FRACCIONAMIENTO LOS SABINO 1 | OP-CSS-FAIS-01-2022 | FAIS 2022 | OP-CSS-FAIS-01-2022 | 2022-08-30 | 2232897.0862 | 2590160.62 | 2590160.62 | 2022-08-31 | 18 | 2022-09-17 | CONCRETO ASFALTO Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CAC080111CR8 | JORGE ALEJANDRO SANCHEZ CONTRERAS | 0% | 777048.18 | 30% | Obra en proceso
Se informa que en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio no se ha realizado obra pública con presupuesto del Ramo 33
Oficios:
Enero | https://cimtra.imembrillos.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/Ramo-33-Enero.pdf
Febrero | https://cimtra.imembrillos.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/Ramo-33-Febrero.pdf
Marzo | https://cimtra.imembrillos.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/Ramo-33-Marzo.pdf
Abril | https://cimtra.imembrillos.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/Ramo-33-Abril.pdf
Mayo | https://cimtra.imembrillos.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/Ramo-33-Mayo.pdf
Junio | https://cimtra.imembrillos.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/Ramo-33-Junio-2022.pdf
Formulas:
Termina = [Ejecucion]+[Dias]-1
INICIO

## PROPUESTAS POR COMITE DE OBRA P
OBRAS PROPUESTAS POR EL COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA DEL AÑO 2022
N° | Nombre de la Obra | Caracteristicas de la obra | Dimensiones/Medidas | Lugar de la obra/Localización | Modalidad/Tipo de obra | No. de Proceso | Recursos | No. de Contrato | Fecha del contrato | Monto c/iva |  | Ejecucion |  |  | Empresa Adjudicada/Proveedor | RFC | Representante legal | AVANCE FISICO | Avance financiero (Monto final) | RESTO FINANCIERO | % Financiero | Observaciones | Acta de la sesión
[10 empty] | LICA | Contratado | Inicia | Dias | Termina
1 | Mejoramiento de infraestructura deportiva y espacios públicos: Parque Olivos 2 en Ixtlahuacán de los Membrillos. | Infraestructura deportiva y espacios de recreacion y esparcimiento | 12300M2 | Parque Olivos 2 en Ixtlahuacán de los Membrillos | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | OP-CSS-RMUNICIPAL-04-2022 | Participaciones federales | OP-CSS-RMUNICIPAL-04-2022 | 2022-06-01 | 3592340.62 | 4167115.12 | 2022-06-06 | 90 | 2022-09-03 | AGI BUILDING SYNERGY S.A. DE C.V. | ABS200713Q15 | RUBEN TORRES FLORES | 100% | 2980081.29 | 1187033.83 | 100% | La presente obra fue presentada como propuesta y aprobada por el Cabildo en la 15a. Sesion ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del día 06 de mayo del 2022, vease punto de acuerdo número Diez. | https://www.utei.imembrillos.gob.mx/documentos/articulo_8/FRACCION%20VI/INCISO%20J/actas_comisiones2021_2024/2022/actas2022/ACTAS%20CABILDO%20MAYO/Acta%20Sesi%C3%B3n%2015%20Ordinaria.PDF
2 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DE 300 KG POR CM2 EN LA CALLE RIO SANTIAGO ENTRE LAS CALLES RIO MARABASCO Y RIO JIQUILPAN EN EL FRACCIONAMIENTO LOS SABINOS 1 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 1680M2 | FRACCIONAMIENTO LOS SABINOS 1 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | OP-CSS-FAIS-01-2022 | FAIS 2022 | OP-CSS-FAIS-01-2022 | 2022-08-30 | 2232897.0862 | 2590160.62 | 2022-08-31 | 18 | #REF! | CONCRETO ASFALTO Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CACO80111CR8 | JORGE ALEJANDRO SANCHEZ CONTRERAS | 0 | 777048.18 | 1813112.44 | 30% | Obra propuesta y validada en la Sesión del Comité Mixto de Obra Pública del 30 de Agosto del 2022 | https://cimtra.imembrillos.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/ACTA-DE-COMITE-MIXTO-30-DE-AGOSTO.pdf
Formulas:
Termina = [Ejecucion]+[Dias]-1
INICIO